## Slide 1
OPERATING DECISION BRIEF
制造服务运营与数字质量改进简报
形成可执行的运营改进决策
DECISION
/ 01
PPT FACTORY · PHASE 1
01 / 08
Notes: [Sources]
- User-provided material and derived Slide Plan JSON.

## Slide 2
B · 经营分析
02 / 08
核心判断与关键依据
CORE ANSWER
未来两个季度不应继续铺开零散系统，而应把交付准时率、一次检验通过率和设备停机时间作为同一条运营链路治理。
01
试点应先覆盖华东两座工厂，再根据可复制性决定扩围。
02
过去 12 个月订单量增长 18%，但准时交付率由 94% 降至 88%。
Notes: [Sources]
- User-provided material and derived Slide Plan JSON.

## Slide 3
B · 经营分析
03 / 08
运营问题必须按一条链路治理
OPERATING PRINCIPLE
未来两个季度不应继续铺开零散系统
从单点系统建设转向跨环节经营闭环
01
而应把交付准时率、一次检验通过率和设备停机时间作为同一条运营链路治理
02
试点应先覆盖华东两座工厂，再根据可复制性决定扩围。
Notes: [Sources]
- User-provided material and derived storyline JSON.

## Slide 4
B · 经营分析
04 / 08
过去 12 个月订单量增长 18%，但准时交付率由 94% 降至 88%。
Chart: 
| 基期 | 当前
准时交付率 | 94 | 88
OPERATING GAP
-6 pp
返工成本占制造成本的 4.6%，其中 57% 来自三类重复质量缺陷。
Notes: [Sources]
- User-provided material.
- Native business metrics from Content Analysis JSON.

## Slide 5
B · 经营分析
05 / 08
关键设备非计划停机为每月 126 小时，维护团队估计其中 35% 可通过预测性维护避免。
126小时
关键设备非计划停机为每月 126 小时，维护团队估计其中 35% 可通过预测性维护避免。
35%
关键设备非计划停机为每月 126 小时，维护团队估计其中 35% 可通过预测性维护避免。
11.4天
当前质量异常从发现到关闭平均需要 11.4 天，跨部门等待占其中 6.2 天。
Notes: [Sources]
- User-provided material.
- Native business metrics from Content Analysis JSON.

## Slide 6
B · 经营分析
06 / 08
第一阶段用 8 周建立统一事件编码和日级看板；第二阶段将质量异常、设备状态和交付承诺打通。
01
建立基线 · 8周
第一阶段用 8 周建立统一事件编码和日级看板；第二阶段将质量异常、设备状态和交付承诺打通。
02
打通运营链路
预算优先投向数据治理、现场流程和责任机制，不以采购更多大屏作为成果。
先统一事件与责任口径，再扩展算法和系统覆盖。
Notes: [Sources]
- User-provided material.
- Timeline derived from Slide Plan JSON.

## Slide 7
B · 经营分析
07 / 08
目标明确，但扩围必须经过两道门槛
93%
试点目标是把准时交付率恢复至 93%，一次检验通过率提高 3 个百分点，并将异常关闭周期压缩至 7 天以内。
3个百分点
试点目标是把准时交付率恢复至 93%，一次检验通过率提高 3 个百分点，并将异常关闭周期压缩至 7 天以内。
7天
试点目标是把准时交付率恢复至 93%，一次检验通过率提高 3 个百分点，并将异常关闭周期压缩至 7 天以内。
GO / NO-GO
如果基础事件编码在第 4 周仍未达到 95% 完整率，应暂停算法扩展；如果一线录入额外耗时超过每班 10 分钟，应先重做流程。
Notes: [Sources]
- User-provided material.
- Targets and guardrails from Slide Plan JSON.

## Slide 8
B · 经营分析
08 / 08
DECISION
先做两厂试点，
用结果决定扩围
数据治理、现场流程和责任机制优先于新增大屏。
01
试点目标是把准时交付率恢复至 93%，一次检验通过率提高 3 个百分点，并将异常关闭周期压缩至 7 天以内。
02
如果基础事件编码在第 4 周仍未达到 95% 完整率，应暂停算法扩展；如果一线录入额外耗时超过每班 10 分钟，应先重做流程。
03
所有指标需保留工厂、产线和产品层级口径，避免用总体平均掩盖局部问题。
Notes: [Sources]
- User-provided material and derived Slide Plan JSON.